Aprobado: ________________________

Yoanis Vera Olmo

Director Unidad de gestión CITMA VC

Programa Integral de Medio Ambiente

Quemado de Güines

2020

Elaborado: ____________________________

Lic. Lázara Morales Aguiar

Esp. Municipal del CITMA.

Programa de Medio Ambiente Quemado de Güines.

Año 2020

Quemado de Güines es uno de los 20 pueblos más antiguos de Cuba, es el número 17 y dentro de la provincia fue el segundo después de Remedios. Está ubicado en la zona Norte a 72 Km. de su cabecera provincial, con una extensión de 340.2 Km. cuadrados, lo que representa el 4,26% del área total de la provincia y ocupa por su extensión territorial el decimotercer lugar entre los municipios villaclareños. Su territorio surge aparentemente, por el levantamiento sucesivo de la corteza terrestre. Las alturas existentes hoy aparecieron hace millones de años, considerándose entre las mas antiguas de Cuba. Limita al este con Sagua la Grande, al sureste  Presa Alacranes, al oeste Corralillo al norte con el canal de San Nicolás (Océano Atlántico)  y al sur con Santo Domingo.

Los suelos quemadenses son propios de la zona tropical, se clasifican en ferralíticos formados por la descomposición de la caliza y deben su color rojo al óxido de hierro; se localizan en Lugarcita, Margarita, Esperanza y San Ramón, hasta el límite con el municipio Sagua, los pardos tropicales ocupan el sur y suroeste  del territorio con la Presa Alacranes. El drenaje de estos suelos es pobre, lo que puede clasificarse de ventajoso por retener más agua en pequeñas porciones, al noreste del municipio cerca de la costa encontramos suelos difícil de trabajar, contienen arcilla pesada, muy pegajosa y plástica, una parte de esta están formada por la ciénaga litoral donde se desarrolla la actividad forestal. Los suelos conforman un mosaico de combinaciones de diversos tipos. Predominan fundamentalmente los del tipo arcilloso con algunas arcillas aluviales en la parte ferralíticos rojos sobre arcilla, más al centro es claro con carbonatos y del tipo negro muy fértil en áreas cercana a la cabecera municipal y los poblados de Pedro Salas, La Viuda, Riquelme, República y Surí.

Por ser un territorio con costa, existe la influencia marina en el clima local y posee poca nubosidad comparado con territorios que no presentan zonas costeras. Por su ubicación geográfica el clima  en general se caracteriza por tener dos períodos bien determinados, uno lluvioso de mayo a octubre y otro poco lluvioso (seco) de diciembre a marzo, con dos meses de transición que son abril y noviembre, la marcha anual de las precipitaciones aumenta desde la costa hasta el interior, siendo más abundante en la parte sur y áreas cercanas a la costa con un promedio de 1200 mm y más al interior de 1300 a 1400 mm, por lo tanto los meses de menos lluvia resultarán ser de Enero  Abril y los más lluviosos de Mayo a Octubre.

Con una probabilidad del 20% cada 5 años pueden ocurrir precipitaciones del orden de los 300 mm en 24  horas con núcleo de mayor significación al Norte del municipio de Quemado de Güines. En el peligro bajo o sea por un evento poco frecuente de muy intensas lluvias el C/P El Perejil aparece con la mayor susceptibilidad a inundaciones por intensas lluvias.

En la zona de la costa Norte colindante con el  municipio de Corralillo, específicamente en Rancho Veloz se encuentra la zona de Carahatas, donde puede producirse lluvias de mas de 400 mm en 24 horas, máxima expresión del factor disparador de lluvias  en el territorio.

Los recursos hidrográficos con que cuentan el municipio son escasos, los ríos son de poco caudal y presentan salinidad a medida que nos acercamos a la costa, encontramos al norte el río Maja que desemboca en la Bahía de Carahatas y La Ensenada de Pavita, al sur los ríos Jicotea, Zacateca, Jiquiabo y Toribio y más al oeste en la zona de Surí perteneciente al C/P Panchito, la unión de los ríos Mata y Blanquizal y al suroeste el río San Ramón. Casi en su totalidad son utilizados para los cultivos y el ganado. Todos los ríos y sus afluentes son de poco ancho y caudal, en la época de seca fueron muy afectados y la mayoría bajo considerablemente su nivel y caudal. El estado de la faja hidrorreguladora es aceptable.

El drenaje del municipio  se produce básicamente  por la red fluvial hacia la vertiente norte  y el efecto combinado de escorrentías intensas por causes fluviales que drenan por la zona costera y la penetración del mar, genera una sobre elevación  del nivel del agua acumulada en áreas de la desembocadura de estos, que incides sobre asentamientos poblacionales y instalaciones ubicadas en estas zonas. Tal es el caso del asentamiento Carahatas en la desembocadura del río Maja en el municipio Quemado de Güines.

Las zonas inundadas cuando se presentas grandes lluvias son:

- Quemado cabecera: Las áreas al norte del asentamiento que afecta el 20%  de la población.

- San Ramón: Zona de inundación que afecta unos 102 habitantes.

- Carahatas: Zona inundadle; se afecta en la zona vieja el 65% de la población. El resto (35%) que habita en la zona nueva, es menos afectado por cuanto se construyó una terraza y sobre ella viviendas biplantas, para evacuar a la población que vive en la planta baja.

El desbordamientos de los ríos Maja y Jicotea (por acumulación de sedimentos en su cauce) y canales que atraviesan la llanura costera, así como por interrupción de la red drenaje por carecer de alcantarillados en asentamientos poblacionales urbanos aumenta la susceptibilidad natural a inundaciones. También está la influencia negativa del déficit de aguas pluviales en los asentamientos de estas ZD/CP, dado una baja funcionalidad del drenaje.

La vegetación del territorio está conformada básicamente por cultivos con manejo agrícola y pastos para la ganadería, abundando zonas con especies invasoras como el marabú (Dycrostachys cinerea). Otras áreas han sido reforestadas con especies maderables principalmente además de preservar núcleos remanentes de la vegetación  autóctona del matorral  xeromorfo espinoso y sub-espinoso sobre serpentinas (cuabales). En la zona del litoral y en los cayos y cayuelos del sistema insular se desarrolla el manglar y núcleos de bosques sub-costeros. De forma desimanada e intercalados en las áreas cultivadas y otras formas de vegetación, existen matorrales secundarios con arbustos, hierbas (fundamentalmente gramíneas) y árboles dispersos. El bosque de mangle (manglar) está distribuido en toda la cayería y la línea de costa, estando presente las cuatro especies existentes en Cuba: mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle prieto (Avicenia germinans), patabán (Laguncuralia recemosa) y la yana (Conocarpus erectus).

El registro faunístico de esta Área Protegida incluye cinco especies de mamíferos, tres terrestres (una endémica y dos introducidas) y dos marinas. Como endémico se menciona la jutía conga (Capromys pilorides).. Las otras dos especies de mamíferos terrestres  reportadas son el ratón de campo y el ratón guayabero, ambas presentes en los cayos firmes. Las especies marinas están representadas por el manatí antillano y el delfín o tonina. La comunidad de aves incluye 89 especies pertenecientes a 18 órdenes, 26 familias y 65 géneros. Del total de especies 46 nidifican en el área.

La calidad del manto freático es inferior a 3m en un 35% del territorio, entre 3 y 5 metros en un 34% del territorio, entre 5 y 10 metros en un 30% solo en pequeñas áreas se encuentra de 10 a 20 metros y a más de 20 metros de profundidad en zonas puntuales que entre ambas no superan el 1% del territorio.

De acuerdo a la acuosidad de las áreas colectoras, localizamos la de menos acuosidad al sur del municipio que es la de mayor escurrimiento superficial, representa aproximadamente el 25% del área del territorio siendo el área menos poblada.

En el municipio la población se abastece por pequeños sistemas de acueducto y pozos tanto colectivos como individuales y en cuanto al  sistema de desagüe 602 tienen Alcantarillado y 6241 evacuan sus residuales a fosas o tanque séptico.

Para la Disposición de Desechos Sólidos contamos con 11 vertederos

Principales Problemáticas Ambientales:

- Infiltración al manto de aguas contaminadas.

- Inoperante funcionamiento de las lagunas de oxidación por falta de mantenimiento.

- No se cuenta con red de alcantarillado en el territorio y el número considerable de fosas de la cabecera se encuentran en estado crítico debido al déficit de materiales para su reparación.

- Utilización de pozos individuales sin tratamiento como vía para el consumo de agua.

- Malas condiciones técnicas del parque automotor.

- Deficiente diagnóstico de la situación ambiental de las entidades y bancos de Problemas con escasos índices de solución.

- No se recogen en los planes de negocio de las entidades los recursos financieros para implementar la política ambiental.

- Uso ineficiente de los recursos fundamentales (Agua).

- Uso de tecnologías contaminantes.

- Alto índice de vulnerabilidad del asentamiento Carahatas por Cambio Climático.

Instalaciones con Riesgo Biológico:

- CREE Empresa agropecuaria Integral.

- CREE Granja Agropecuaria Riquelme.

- Clínica Estomatológica

- Policlínico Mártires del 8 de Abril.

El Programa toma como base en su implantación los siguientes elementos:

- La Ley del Agua, la atención a la contaminación y el plan de inversiones ambientales

- Las Directivas para el Enfrentamiento al Cambio Climático.

- Las Orientaciones de los Organismos rectores de los Recursos Naturales.

- Los resultados de los proyectos y servicios de los centros de investigación y de servicios científico-técnicos (SCT) de la provincia.

- La Educación Ambiental como elemento transversal.

- Plan de Estado para el enfrentamiento al Cambio Climático, Tarea Vida, para las áreas de interés de los municipios costeros.

Las metas se agrupan en cuatro direcciones estratégicas:

- Gestión de los recursos naturales: (Recurso Agua, Recurso Suelo, Recurso Forestal y Diversidad Biológica)

- Mejora de la calidad ambiental: (Residuales Líquidos, Contaminación Atmosférica, Sonora, Productos Químicos y Desechos Peligrosos, Residuales Solidos, Ecosistemas Priorizados).

- Enfrentamiento al cambio climático, Plan de Estado-Tarea Vida (Adaptación y mitigación, Incrementar la percepción sobre los impactos del cambio climático)

- Perfeccionamiento de los instrumentos de la política y la gestión ambiental: (Fomentar la cultura mediante la Educación Ambiental y control mediante los procesos de autorizaciones e inspección ambiental)

El Programa Integral de Medio Ambiente en Quemado de Güines para el 2020 propone:

OBJETIVO CENTRAL:

- Aplicar  acciones que contribuyan al fortalecimiento de los procesos de planificación, toma de decisiones, gestión de recursos locales en función de la  prevención, reducción o solución de los problemas ambientales identificados, orientado al desarrollo sostenible del territorio.

ACTORES PRINCIPALES E INFRAESTRUCTURA.

- En el municipio de  Quemado de Güines el ejercicio de los derechos sobre el medio ambiente y los recursos naturales es ejercido a partir de las funciones del órgano de gobierno del Poder Popular municipal.

- La Especialista Municipal de CITMA  como representante de la Delegación Provincial del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), en su condición de Organismo de la Administración Central del Estado rector de la política ambiental, es la encargada de coordinar las acciones encaminadas a elevar el desempeño ambiental en cuanto a las políticas, programas y planes de desarrollo en el municipio.

- Existen un conjunto de instituciones que por su objeto social y las actividades que realizan, están directamente vinculadas a este Programa entre éstas las fundamentales son: Acueducto, AZCUBA, la Agricultura,  IPF, el CUM, Salud, Flora y Fauna, la Pesca, Educación.

ACCIONES A IMPLEMENTAR PARA EL 2020

| Metas | Acciones | Fecha de Cumplimiento | Participantes | Indicador de Éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de los Recursos Naturales |
| Recurso agua |
| 1. Incremento en el control durante el año en la gestión integrada y sostenible de las aguas terrestres. | 1. Controlar la caracterización bacteriológica de las fuentes de abasto. | Marzo/ Noviembre | UEB Acueducto y Alcantarillado | Cumplidas las acciones de, frecuencia y calidad del abasto de agua en asentamientos del territorio. |
|  | 2. Realizar controles 2 veces al año a las fuentes de abasto. | Junio y Octubre | Esp. CITMA Especialista de acueducto. | Realizado los controles y se acciona en más del 90 % de los problemas. |
|  | 3. Cumplir con el programa de ahorro de agua y uso eficiente | Febrero Septiembre | Agricultura y AZCUBA | Incremento de las capacidades para el uso del agua en: Agua de Riego con eficiencia. |
| Recurso suelo |
| 2. Incremento de las áreas beneficiadas en el Programa de Mejoramiento y Conservación de Suelos del municipio. | 4. Controlar la aplicación de las medidas de conservación y mejoramiento de suelos en las áreas planificadas. | Enero/Noviembre | CITMA MINAG* Departamento de suelos | Beneficiadas las áreas identificadas en el Municipio: -Medidas permanentes -Medidas temporales -Medidas de mantenimiento. -Medidas de acondicionamiento. |
| 3. Gestión de manera sostenible aplicando el manejo sostenible de tierras. | 5. Reorganizar y actualizar el Grupo Municipal de Polígono de Suelo. | Febrero | CITMA Dpto. Suelo* | Reorganizado el Grupo Municipal de trabajo para el seguimiento al Polígono de Suelo e Implementado el plan de temas |
|  | 6. Realizar dos taller de Polígono Municipal de Suelo Diagnóstico de las áreas demostrativas. Cumplimiento de acciones | 1 semestre 2 semestre | CITMA Dpto. Suelo*, Empresa Integral agropecuaria Quemado | Desarrollado los talleres de diagnósticos y evaluación de acciones en la áreas demostrativas de los polígonos de suelo, con la participación de organismos implicados. |
|  | 7. Acciones en la Finca Identificada donde se trabaja el manejo sostenible de Tierra CCS Ñico López Productor Angel Gregorio Rodríguez Manso CCS Delfin Sen Cedré Productor Aldanis Nuñez Martinez | Abril/Septiembre | ANAP* Dpto. Suelo | Cumplidas al menos el 90 % de las acciones diseñadas para el año 2020 en las dos fincas seleccionadas. |
| Recurso Forestal |
| 4. Incremento del área cubierta de bosques en el municipio. | 8. Evaluar el logro y la supervivencia en las plantaciones, de áreas previstas en el territorio según el conteo años 2017/2018. | Marzo | CITMA SEF* Tenentes | Alcanzado más del 70 % de logro de las plantaciones en el último conteo y 75 % de supervivencia. |
|  | 9. Reforestación de 2ha con apoyo popular. | Octubre-Noviembre | Flora y Fauna y SEF | Se logra Reforestar 2ha como barrera protectora de la Zona costera. |
|  | 10. Mantener el sistema de alerta temprana de incendios Forestales, controlando el cumplimiento de la aplicación práctica de las medidas preventivas de incendios forestales. | Octubre 2019/ Mayo 2020 (Campaña de Incendios) | CGB* ,SEF Tenentes | Cumplido el 100% de las medidas preventivas de incendios forestales. |
| Diversidad Biológica |
| 5. Se logra conservar zonas terrestres, marinas y costeras de importancia para la diversidad biológica. | 11. Participar en el proceso de evaluación de efectividad de manejo en el área protegida Las Picúas Cayo Cristo/Ojo del Mégano, | Febrero | Esp. Principal Área Protegida . | Se participó en el proceso de medición de la efectividad de manejo del área y se alcanza la evaluación Satisfactorio |
|  | 12. Seguimiento a la ejecución de los Planes Operativos Anuales del AP Las Picúas Cayo Cristo/Ojo del Mégano, | Noviembre | Esp. Principal Área Protegida . | Cumplidos los planes de manejo y operativos por encima del 90%. |
|  | 13. Participar en los controles metodológicos planificados y en la confección de los planes operativos. | Abril Septiembre | Esp. CITMA | Cumplido el cronograma de control metodológico al área. |
| 6. Controlar los factores que inciden en la pérdida de diversidad biológica y Promover la conservación de la y utilización sostenible de ecosistemas, hábitat, especies y genes. | 14.Controlar la gestión efectiva del manejo de las Especies Exóticas Invasoras en el AP Las Picúas Cayo Cristo/Ojo del Mégano, | Septiembre | Esp. Principal Área Protegida | Se cumplen más del 80% de las acciones de manejo de las Especies Exóticas Invasoras implementadas en el Plan Operativo del AP. |
|  | 15. Identificación e implemención de estudios de la biodiversidad en el municipio. | Trimestral | Esp. Principal Área Protegida Las Picuas Cayo Cristo/Ojo del Megano | Se identifican e implementan los estudios de la biodiversidad en el municipio al 90 %. |
| MEJORA DE LA CALIDAD AMBIENTAL |
| Residuales Líquidos |
| 7. Supervisar durante el año el saneamiento ambiental el municipio de Quemado de Güines. | 16. Actualizar el inventario de focos contaminantes según las categorías I, II, III. | Marzo | Especialista CITMA | Actualizado la situación del inventario de fuentes contaminantes por categorías y evaluado las potencialidades para reducir carga |
|  | 17. Controlar los focos de contaminación categoría I y II y Seguimiento a los de Categoría III | Mayo- Noviembre | Especialista CITMA | Ejercer el control en el 100% de los focos contaminantes categoría I y II y Seguimiento a los de Categoría III accionando en más del 80% de los problemas. |
|  | 18. Conciliar y controlar en AZCUBA la Puesta en funcionamiento de los Enrolladores eléctricos importados para fertiriego Panchito. | Mayo | Director de la UEB. | Beneficiar 42 ha de plantaciones Cañeras de la Unidad Productora con el uso del fertiriego |
|  | 19. Controlar en las entidades visitadas los permisos de vertimiento. | Trimestral | Dtor UEB | Controladas más del 80 % de las entidades. |
| 8. Mejorar la situación higiénico-sanitaria mediante intervenciones efectivas de saneamiento ambiental. | 20. Impulsar y controlar la conciliación para la caracterización de residuales de los focos. | Noviembre | Dtor entidades | Realizados los análisis físico- químicos de los residuales en el 65% de los focos de contaminación categoría I y II y el 80% de los análisis bacteriológicos en las fuentes de abasto de agua que pueden ser afectadas por fuentes contaminantes de la categoría I. |
|  | 21. Revisar los Planes de Medidas elaborados por las entidades visitadas, de acuerdo a los señalamientos realizados por la Comisión Higiénico Sanitaria y de Calidad Ambiental. | Febrero-Marzo. | CITMA CAM | Controlado al 100% los organismos y entidades visitadas. |
|  | 22. Controlar las acciones ejecutadas para dar solución a los señalamientos planteados por la Comisión Higiénico Sanitaria y de Calidad Ambiental. | Febrero a Diciembre. | CITMA* Comunales AZCUBA CAM | Controlado al 100% los organismos y entidades visitadas. |
| Contaminación Atmósfera |
| 9. Establecer los procedimientos para integrar las acciones de los organismos en la capacitación, prevención y enfrentamiento a la contaminación atmosférica. | 23. Actualizar el inventario de las principales fuentes fijas de contaminación atmosférica. | Marzo | Directores implicados. | Se dispone del inventario actualizado. |
|  | 24. Actualizar el inventario de las principales fuentes de contaminación sonora del municipio. | Marzo | Especialista CITMA* Y factores. | Actualizado el inventario y establecidas las principales fuentes de contaminación sonora. |
|  | 25. Desarrollar las reuniones del Grupo Municipal de Prevención a la Contaminación Sonora. | Marzo, Julio y Noviembre | CITMA* Organismos involucrados | Efectuadas tres veces en el año las reuniones del grupo Municipal de prevención a la contaminación sonora. Rendición de Cuenta los generadores de Ruido a partir sus planes de acción. |
|  | 26. Actualizar el Inventario de Equipos de Refrigeración y Clima | Junio/ Diciembre | CITMA* y Comercio | Inventario actualizado en los (Comercio) |
|  | 27. Acciones de educación y capacitación relativas a la reducción del consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. | . Septiembre | Especialista Municipal CITMA | Cumplir en más del 90% las acciones de educación y capacitación relativas a la reducción del consumo de sustancias agotadoras de la Capa de Ozono. Elaboración de Plegables. Socializar información actualizada en el marco de la jornada. Concurso de Dibujo Infantil. Recorrido para intercambiar con un usuarios de Biogás. |
| Productos Químicos y Desechos Peligrosos |
| 10. Controlar la actualización y cumplimiento de los Planes de Manejo de productos químicos caducos y desechos peligrosos en aplicación en el territorio, haciendo énfasis en las fuentes principales. | 28. Actualización del inventario de PQDP. | Abril-junio | Especialistas de las entidades | Se controla la existencia de PQDP en el 100% de las entidades que lo generan. Visita las 6 entidades que generan PQDP. (Transporte, Cahamar, Agropecuaria, UMHE, Policlínico y Clínica Estomatológica. |
|  | 29. Controlar la actualización y cumplimiento de los Planes de Manejo desechos peligrosos en aplicación en el territorio, con especial énfasis en las entidades priorizadas. | Abril | CITMA* Organismos y entidades* | Capacitar las entides de Subordinación Local y actualizar el inventario según categorización Por las nuevas Indicaciones para el trabajo sobre el control del manejo de los Desechos peligrosos Se otorga la licencia ambiental en el nuevo formato al 100% de las entidades generadoras de prioridad 1 y 2 |
| Residuales Sólidos |
| 11. Controlar el manejo y disposición de residuos sólidos en el municipio. | 30. Actualizar y controlar el estado técnico e higiénico-sanitario de los sitios de disposición final de desechos sólidos. | Febrero | CITMA* Comunales | Actualizado y controlado el estado técnico e higiénico-sanitario del 60% de los sitios de disposición final e insertados los resultados en los informes de las visitas del CAM a las comunidades. |
|  | 31. Promoción del reciclaje de residuales sólidos. | Mayo-Junio | Educación | Se logra movilización popular en las recogidas de materia Prima en las instituciones educacionales. |
| Ecosistemas priorizados |
| 12. Gestión de una manera sostenible de los ecosistemas priorizados en el municipio: Cuenca Sagua la Grande | 32. Funcionamiento del Consejo Municipales de Cuencas Hidrográfica y cumplimiento del plan de temas. | Marzo Junio Octubre | CPO Defensa del CAM* SEF* Organismos Implicados | Funcionamiento orgánico y sistemático y Aprobado e Implementado el Plan de Temas del Consejo Municipales de Cuencas Hidrográficas Evaluados los indicadores: Plan de la Economía destinado a Inversiones. Incremento de la superficie boscosa Conservación y mantenimiento de suelos Lucha contra incendios. Focos contaminantes. Educación Ambiental. |
|  | 33. Control de los mantenimientos ambientales en el territorio. | Control: 4to jueves del mes | Comisión de Compatibilización Vice. Inversiones DMEP | Se controla el 100% de los y mantenimientos ambientales que se ejecutan en el territorio. |
|  | 34. Integrar la valoración económica de BSE en el manejo de paisajes, bosques y sectores productivos vinculados a los ecosistemas priorizados en el proyecto Ecovalor. | Abril - Noviembre | CITMA ENPFF Suelos* | Identificados los estudios de valoración económica de BSE en los ecosistemas priorizados en el proyecto. |
| Cambio Climático. Tarea Vida |
| Adaptación y mitigación |
| 13. Incremento en las acciones de protección costeras de los asentamientos Humanos, la recuperación de playas y ecosistemas naturales y obras costeras. | 35. Implementar y controlar el Plan de Acción del Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio Climático (Tarea Vida), en el territorio. | Diciembre Control Marzo Junio Septiembre | Entidades | Se cumple más del 80% de las acciones comprometidas en el Plan de estado para el 2020 conciliadas con los organismos fundamentales en la comunidad de Carahatas. |
|  | 36. Desarrollar las reuniones del Grupo Técnico Tarea Vida en el territorio. | Todos los meses | CITMA* Organismos involucrados | Efectuadas las reuniones del Grupo Técnico Tarea Vida. Rendición de Cuenta del 100% de organismos del grupo técnico a partir sus planes de acción. |
|  | 37. Introducir gradualmente el uso de tecnologías eficientes, sobre bases de sostenibilidad. (Energía Renovable) -Parques fotovoltaicos: Caguagua I y Caguagua II -Uso de biomasa para la producción de azúcar. AZCUBA | Diciembre Control Marzo Junio Septiembre | AZCUBA* Empresa Energía y Minas | Aporte de energía al sistema Eléctrico Nacional, cantidad de combustible convencional dejado de utilizar y toneladas de CO2 no emitidas a la atmósfera. |
| 14. Implementados los Estudios de PVR concluidos e integrados sus resultados en los Planes de Reducción de Riesgos de Desastres a nivel municipal y en las entidades. | 38. Elaborar paquete informativo de resultados de los Estudios PVR a nivel ZD/Consejo Popular .que facilite implementar sus resultados | Sept/Dic socialización | CITMA* . | Elaborado el paquete informativo e Implementado en las 5 Z/D. |
|  | 39. Concluir la actualización del estudio de PVR Intensas Lluvias | Diciembre | CITMA y Entidades | Actualizado los estudios de PVR Intensas Lluvias |
|  | 40. Implementación de los estudios de PVR en los planes de la economía. | Abril Julio Noviembre | CPO Inversiones Directores de entidades | Realizadas acciones de reducción de vulnerabilidades en más del 80 % de las entidades Incremento de las Vulnerabilidades Claves que han tenido mitigación/solución en el plan de la economía |
| 15. Se crean capacidades a través del Manejo Integrado de la Zona Costera y la implementación del Macroproyecto y Vulnerabilidades Costera 2050-2100. | 41. Evaluación de la efectividad de manejo del programa MIZC | Diciembre | Esp. CITMA | Evaluada la efectividad de manejo del programa MIZC por los indicadores aprobados en correspondencia a las líneas de trabajo Actualizadas.con resultados positivos. |
|  | 42. Enfrentamiento a las ilegalidades en la zona costera. | Trimestral | IPF Guardabosque | Disminuidas las ilegalidades en la zona costera. |
|  | 43. Seguimiento a las acciones del proyecto ECOVALOR en el área protegida Las Picuas Cayo Cristo para el año 2020 | Trimestral | CITMA | Determinado el grado de degradación del Bosque de mangle en las 5 parcelas seleccionadas |
| Incrementar la percepción sobre los impactos del Cambio Climático |
| 16. Disponer de un grupo de actores sociales capacitados para enfrentar la problemática ambiental y el Cambio Climático tanto en el sector estatal como no estatal y medios de difusión | 44. Implementación del Proyecto Internacional ADAPTO | Enero -dic. | Facultad de construcción de la UCLV, Vice Defensa y Esp. CITMA - | Sistematizadas y fortalecidas las prácticas de adaptación ante el cambio climático. Desarrolladas 3 experiencias comunitarias: *Mujeres del Mar *Yo me ADAPTO *Viviendas resilientes por autogestión Comunitaria. |
| Perfeccionamiento de los instrumentos de la política y la gestión ambiental |
| Educación Ambiental. |
| 17. Aplicar del 100% de las acciones del programa de trabajo de la REFFA, priorizando acciones que responden al Plan de Estado tarea Vida. | 45. Implementar y controlar el plan de acción de la REDFA. | Enero-Diciembre | CITMA* Educación* Organismos y entidades REDFA y otros implicados. | Cumplido al menos el 90% del Plan de Acción |
|  | 46. Diseñar e implementar campañas de participación e información en la radio base comunitaria que respondan a la tarea 11 del Plan de Estado tarea Vida. | Junio diciembre | CITMA* REDFA Cultura | Diseñadas y desarrolladas dos campañas de participación e información que respondan a la tarea 11 del Plan de Estado Tarea Vida. |
| 18 En el 100% de los controles a entidades controlar las actividades de capacitación ambiental que se desarrollan según el programa establecido por RRHH. | 47. Controlar el plan de capacitación ambiental de organismos y entidades | Enero/ Noviembre | Esp. CITMA | Controlados el 100% del plan de las entidades priorizadas. |
| Inspecciones y Autorizaciones |
| 19. Ejecutar en no menos del 90% las inspecciones estatales y controles de licencias ambientales planificados para el año. | 48. Controlar y dar seguimiento a las medidas dejadas en las inspecciones ambientales. | Trimestral | Esp. CITMA | Cumplidas las medidas dejadas en las inspecciones ambientales por encima del 80%. |
|  | 49. Dar seguimiento al 100% de las quejas recibidas relacionadas con temas de medio ambiente. | Enero Diciembre | Esp. CITMA | Tramitadas el 100 % de las quejas recibidas relacionadas con el medio ambiente |
| 20. Ordenamiento de las actividades con impacto ambiental en el Sector del Trabajo por Cuenta Propia (TCP). | 50. Poner en práctica el ordenamiento de las autorizaciones y dictámenes a los TCP. | Enero Diciembre | Esp. CITMA | Entregados los dictámenes de buenas prácticas y tramitadas las licencias según corresponda a las actividades del TCP. |

Acuerdo: Aprobar el programa integral de medio ambiente del municipio y responsabilizar a las entidades involucradas con su cumplimiento.

Responsable: Coordinador de Programa y Objetivos.